# LOGO SCONTORNATOConsorzio 6 Toscana Sud

Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189

bonifica@pec.cb6toscanasud.it - [www.cb6toscanasud.it](http://www.cb6toscanasud.it)

 Codice Fiscale 01547070530

**DIRETTORE GENERALE**

**Decreto N. 183 – Data Adozione 25/11/2015**

Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i

**OGGETTO: Approvazione perizia Suppletiva e di Variante “LOTTO N. 005/II – 2012EGR0252 - Idrovora San Leopoldo in loc. Casotto dei Pescatori completamento intervento di potenziamento impianto idrovoro e opere complementari (Ex Lotto 238/3° Str)**

**Numero proposta: -**

 **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 183 DEL 25 NOVEMBRE 2015**

L’anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di Novembre alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

***IL DIRETTORE GENERALE***

* Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;
* Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22 Gennaio 2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 Febbraio 2015;
* Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta n.2 del 29/04/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. parte seconda n. 20 del 20/05/2015 Supplemento n.78;
* Visto in particolare l’Art. 39 comma 1 lettera e) del Vigente Statuto;
* Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ”Codice dei Contratti di lavori, servizi e forniture”;
* Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ”Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006”;
* Vista la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 ”Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
* Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
* Visto il piano degli interventi del Commissario della Regione Toscana ex art.1 comma 548 L.228/2012 e la successiva sesta rimodulazione approvata con ordinanza del Commissario delegato n.22 del 12/05/2015 con la quale veniva stanziato l’importo di €. 164.000,00 per l’esecuzione dei lavori, ai quali veniva assegnato il codice regionale 2012EGR252;
* Visto il Progetto Definitivo Esecutivo REV 1 denominato LOTTO 005 “2012EGR0252- IDROVORA SAN LEOPOLDO IN LOC. CASOTTO DEI PESCATORI,COMPLETAMENTO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE COMPLEMENTARI (EX LOTTO 238-3°STR)” redatto dal Consorzio in data 11/06/2015 a seguito della predetta rimodulazione;
* Visto il Decreto del sottoscritto del 28/08/2015 n. 75 con il quale sono stato aggiudicati i lavori di cui al LOTTO N.005 suddetto alla ditta F.LLI MARCONI SNC DI DANTE E ANDREA MARCONI con sede in Grosseto via Giordania n.51/53, con il ribasso afferto del 12,826% corrispondente all’importo complessivo di aggiudicazione di €. 116.651,86;
* Visto il verbale di consegna e inizio lavori in via d’urgenza del 03/09/2015 con il quale si sono consegnati i lavori alla ditta F.LLI MARCONI SNC di Grosseto e si stabiliva la fine lavori al 01/11/2015 salvo sospensioni o proroghe per giustificati motivi;
* Vista la richiesta di proroga della ditta F.LLI MARCONI SNC di Grosseto in data 30/10/2015 per rallentamenti delle lavorazioni a causa delle condizioni atmosferiche avverse, cause comunque non imputabili alla ditta appaltatrice;
* Vista la proroga sui lavori rilasciata dal sottoscritto in qualità di R.U.P. con nota 9080/L.005, con la quale si concedono 15 giorni di proroga fissando l’ultimazione lavori al 16/11/2015;
* Considerato che i lavori si sono svolti regolarmente eccetto quanto sopra specificato e secondo gli ordini imparti dalla D.L. salvo lievi modifiche rientranti nella discrezionalità della D.L.;
* Visto che le piogge oltre a causare rallentamenti nelle lavorazioni, hanno fatto emergere condizioni di instabilità delle sponde della vasca dell’idrovora presso il pozzetto pompa in progetto e presso la paratoia esistente le quali potevano essere eliminate utilizzando gli imprevisti presenti nel quadro economico rimodulato post gara;
* Visto che la consistenza delle lavorazioni in variante sono stati concordati due nuovi prezzi per la realizzazione degli interventi suppletivi descritti;
* Vista la necessità di eseguire dette lavorazioni è stata redatta una perizia di variante denominata LOTTO 005/II “2012EGR0252- IDROVORA SAN LEOPOLDO IN LOC. CASOTTO DEI PESCATORI,COMPLETAMENTO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE COMPLEMENTARI (EX LOTTO 238-3°STR)” redatta dal Consorzio in data 12/11/2015 dell’importo complessivo di euro 151.315,89;
* Vista la perizia suppletiva e di variante “LOTTO 005/II” a firma dell’Ing. Roberto TASSELLI per l’importo di euro 151.362,22;

***D E C R E T A***

* di approvare la perizia Suppletiva e di Variante in data 12/11/2015 denominata “LOTTO 005/II-2012EGR0252- IDROVORA SAN LEOPOLDO IN LOC. CASOTTO DEI PESCATORI,COMPLETAMENTO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO IMPIANTO IDROVORO E OPERE COMPLEMENTARI (EX LOTTO 238-3°STR)”, dell’importo di euro 151.315,89 costituita dai seguenti elaborati:
* A - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;
* B – CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL PROG. PRINCIPALE;
* C – ELABORATI GRAFICI:
* C.1 - Planimetria indicativa delle opere – Scale varie;
* C.2 - Pozzetti per alloggiamento pompa e tubazione di scarico – 1:100;
* C.3 - Particolari e carpenteria del pozzetto per alloggiamento pompa – 1:100;
* C.4 - Particolari e carpenteria del pozzetto di scarico – Scale varie;
* C.5 - Documentazione fotografica;
* G – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO,
* H – QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO;
* I – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, VERBALE NUOVI PREZZI E ANALISI PREZZI DEL PROGETTO PRINCIPALE;
* N – DECRETO DI APPROVAZIONE.
* di trasmettere, per il seguito di competenza, copia di tale atto agli organi superiori per il seguito di competenza.
* di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Consorzio.

 **IL DIRETTORE GENERALE**

*(Arch. Fabio Zappalorti)*